Ogłoszenie nr 560155056-N-2019 z dnia 25-07-2019 r.

Proszowice: Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Klimontowie realizowana w ramach projektu Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

nieobowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej**

tak   
Należy wskazać projekt/program: Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak   
Numer ogłoszenia: 533389-N-2019

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**

nie

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:**

tak   
Numer ogłoszenia: 510104531-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Proszowice, Krajowy numer identyfikacyjny 35155603300000, ul. 3 Maja  72, 32-100  Proszowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 386 10 05, e-mail inwestycje@proszowice.pl, faks 12 386 15 55 .   
Adres strony internetowej (url): www.proszowice.pl   
Adres profilu nabywcy: www.proszowice.pl

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Klimontowie realizowana w ramach projektu Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

**Numer referencyjny** *(jeżeli dotyczy):*

WIP.271.3.2019

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia** (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **- a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Klimontowie w ramach projektu Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim RPOWM 2014-2020. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, przedmiarze robót stanowiącymi Załącznik A oraz STWiOR

**II.4) Główny kod CPV:** 45111000-8

**Dodatkowe kody CPV:**

45317000-2,

45420000-7,

71322000-1,

45111200-0,

45111250-5,

45111291-4,

45300000-0,

45333000-0

**II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:**   
do dnia 30.11.2019

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

**V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**   
24/07/2019

**V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

Wykonanie nowych posadzek i warstw pod posadzkowych na tarasie, schodach i pochylni 2. Wykonanie instalacji odgromowej w ziemi po obwodzie budynku 3. Izolacja przeciwwilgociowej ścian fundamentowych i ścian piwnic 4. Przedłużenie okapów dachu 5. Remont schodów wejściowych 6. Kanalizacja burzowa

**V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**   
Wystąpiła konieczność wykonania następujących robót budowlanych: 1. Wykonanie nowych posadzek i warstw pod posadzkowych na tarasie, schodach i pochylni 2. Wykonanie instalacji odgromowej w ziemi po obwodzie budynku 3. Izolacja przeciwwilgociowej ścian fundamentowych i ścian piwnic 4. Przedłużenie okapów dachu 5. Remont schodów wejściowych 6. Kanalizacja burzowa W celu należytego wykonania izolacji ścian wokół tarasu, pochylni i schodów niezbędne jest skucie warstw posadzkowych, wykonanie nowej izolacji termicznej i przeciwwilgociowej z należytymi obróbkami blacharskimi i nową nawierzchnią posadzki. Ad. 2. Po wykonaniu wykopów wokół budynku ustalono, że instalacja odgromowa jest nieprawidłowo wykonana i mocno skorodowana, wymaga wykonania nowych obwodów w ziemi wokół budynku. Ad. 3. Po wykonaniu wykopów oczyszczeniu ściana fundamentowych i piwnic stwierdzono liczne braki i ubytki w izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych i piwnic powodujące ich nieustanne zawilgocenie. Ad. 4. Po dokonaniu pomiarów w okolicy okapów okazało się, że projektowana izolacja termiczna nie zmieści się pod istniejącymi okapami, które koniecznie należy wydłużyć. Ad. 5. Istniejące schody wejściowe wykonane są niezgodnie z wiedzą techniczną i nie dają możliwości wykonania izolacji termicznej ściany piwnicy, dlatego wymagają rozbiórki i wykonania na nowo po wykonaniu izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ściany piwnicy. Ad. 6. Wykonanie kanalizacji burzowej niezbędne jest do wykonania z uwagi na brak należytego odprowadzenia wód opadowych z pod rur spustowych i mocne zawilgocenie ścian piwnic i fundamentowych. Nie wykonanie tych robót powodować może uszkodzenie tynku i izolacji cokołów budynku, a także zawilgocenia ścian

**V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |
| --- |
| Copyright © 2010 [Urząd Za](http://www.uzp.gov.pl/) |